## Backlog N2
Nº | Tarefa | Descrição | Tempo estimado (horas) | Prioridade | Responsável (nome completo) | Prazo | Status
1 | Reunião de planejamento e divisão de tarefas | Definir o escopo da N2, fechar o backlog e dividir as tarefas entre os integrantes. | 2 | Alta | Cauã Cozzarin | 2026-10-02 | A fazer
2 | Levantar pendências da N1 (itens 'não atendido' do README) | Revisar o README da N1 e listar tudo o que ficou como 'não atendido'. | 3 | Alta | Mateus Wroblewski | 2026-10-05 | A fazer
3 | Ampliar e ajustar as Issues no repositório | Criar novas Issues e ajustar as existentes (escopo, rótulos e responsáveis). | 2 | Média | Mateus Wroblewski | 2026-10-06 | A fazer
4 | Criar projeto Firebase, ativar Firestore e conectar o app | Criar o projeto no Firebase, ativar o Firestore e configurar a conexão com o app. | 4 | Alta | Mário Augusto Bussarello Volpato | 2026-10-06 | A fazer
5 | Modelar coleções e documentos do Firestore | Definir coleções, documentos e campos do Firestore e registrar em um diagrama. | 4 | Alta | Felipe Tomio Maciel | 2026-10-06 | A fazer
6 | Ampliar/ajustar classes de domínio | Incluir novos campos e conversão de/para Firestore nas classes de domínio. | 5 | Alta | Matheus Henrique Pompeu | 2026-10-09 | A fazer
7 | Criar camada de acesso a dados (CRUD com Firestore) | Implementar as operações básicas (criar, ler, atualizar, excluir) com o Firestore. | 6 | Alta | Felipe Tomio Maciel | 2026-10-13 | A fazer
8 | Tela 1: trocar dados mock por leitura do Firestore | Remover os dados mock da tela 1 e listar os dados reais do banco. | 5 | Alta | Cauã Cozzarin | 2026-10-16 | A fazer
9 | Tela 2: trocar dados mock por gravação no Firestore | Remover os dados mock da tela 2 e salvar o cadastro no banco. | 5 | Alta | Mateus Wroblewski | 2026-10-16 | A fazer
10 | Tela 3: edição e exclusão no Firestore | Fazer a edição e a exclusão da tela 3 funcionarem direto no banco. | 5 | Alta | Mário Augusto Bussarello Volpato | 2026-10-19 | A fazer
11 | Tela 4: consulta/filtros no Firestore | Fazer a consulta, os filtros e os detalhes da tela 4 usarem dados reais. | 5 | Média | Matheus Henrique Pompeu | 2026-10-19 | A fazer
12 | Funcionalidade central do escopo do cliente (ponta a ponta) | Concluir de ponta a ponta a funcionalidade principal pedida pelo cliente. | 6 | Alta | Cauã Cozzarin | 2026-10-22 | A fazer
13 | Tratamento de erros e telas vazias/carregando | Tratar falhas de rede e exibir estados de carregamento e lista vazia. | 4 | Média | Felipe Tomio Maciel | 2026-10-22 | A fazer
14 | Validação de formulários antes de gravar | Validar campos obrigatórios e formatos antes de gravar no banco. | 4 | Média | Mário Augusto Bussarello Volpato | 2026-10-21 | A fazer
15 | Ajustes pendentes da N1 (telas/RF) | Corrigir telas e requisitos funcionais que a N1 deixou como 'não atendido'. | 6 | Média | Matheus Henrique Pompeu | 2026-10-23 | A fazer
16 | Ajustes pendentes da N1 (RNF) | Corrigir os requisitos não funcionais pendentes da N1 (desempenho, usabilidade etc.). | 5 | Média | Mateus Wroblewski | 2026-10-23 | A fazer
17 | Testes do fluxo completo e dos RNF | Testar o fluxo completo do app com o banco real e os RNF, guardando as evidências. | 5 | Alta | Felipe Tomio Maciel | 2026-10-26 | A fazer
18 | Revisão e merge dos PRs (semanas 1 a 4) | Revisar e fazer o merge dos Pull Requests, cada um revisado por outro integrante. | 3 | Alta | Matheus Henrique Pompeu | 2026-10-27 | A fazer
19 | Zerar PRs pendentes e merge final | Garantir que nenhum PR fique pendente e fazer o merge final. | 2 | Alta | Cauã Cozzarin | 2026-10-27 | A fazer
20 | README v2: escopo, telas e RF/RNF | Atualizar o README para a v2 com o escopo implementado, as telas e os RF/RNF. | 3 | Média | Mateus Wroblewski | 2026-10-28 | A fazer
21 | README v2: estado da integração com o banco | Atualizar o README com o estado atual da integração com o banco de dados. | 2 | Média | Mário Augusto Bussarello Volpato | 2026-10-28 | A fazer
22 | Diário de bordo individual – Cauã Cozzarin | Atualizar o diário de bordo individual com as evidências da N2, separando do que foi feito na N1. | 2 | Alta | Cauã Cozzarin | 2026-10-29 | A fazer
23 | Diário de bordo individual – Mateus Wroblewski | Atualizar o diário de bordo individual com as evidências da N2, separando do que foi feito na N1. | 2 | Alta | Mateus Wroblewski | 2026-10-29 | A fazer
24 | Diário de bordo individual – Mário Augusto Bussarello Volpato | Atualizar o diário de bordo individual com as evidências da N2, separando do que foi feito na N1. | 2 | Alta | Mário Augusto Bussarello Volpato | 2026-10-29 | A fazer
25 | Diário de bordo individual – Felipe Tomio Maciel | Atualizar o diário de bordo individual com as evidências da N2, separando do que foi feito na N1. | 2 | Alta | Felipe Tomio Maciel | 2026-10-29 | A fazer
26 | Diário de bordo individual – Matheus Henrique Pompeu | Atualizar o diário de bordo individual com as evidências da N2, separando do que foi feito na N1. | 2 | Alta | Matheus Henrique Pompeu | 2026-10-29 | A fazer